## Slide 1: Risikoanalyse og risikoplan over Marios PizzaBar Projekt
Gruppe 7 - Laura, Rasmus og Simon

## Slide 2: Riskomomenter
Risikomoment | Sandsynlighed | Konsekvens | Produkt
Deltager forlader projektet | 1 | 7 | 7
Sygdom i gruppen | 3 | 7 | 21
Fatale fejlestimater | 2 | 10 | 20
Store ændringer i kravene til systemet mens det udvikles | 1 | 7 | 7
Mangelfulde testninger | 2 | 3 | 6
Problemer med hardware | 2 | 3 | 6
Mangelfuld opgave beskrivelse | 3 | 10 | 30

## Slide 3: Risikotabel
Risikomoment | Sandsynlighed | Konsekvens | Produkt | Præventive tiltag | Ansvarlig | Løsning | Ansvarlig
Deltager forlader projektet | 1 | 7 | 7 | Sikre godt arbejdsmiljø, socialmiljø God kode | Simon | Vi har en afløsningsplan | resterende gruppedeltagere
Sygdom i gruppen | 3 | 7 | 21 | Sikre mindst to projektdeltagere på løsning af samme opgave. | Laura | Omfordeling af opgaver | Laura
Fatale fejlestimater | 2 | 10 | 20 | Løbende orientering og fællesopsamling | Projektdeltagerne | Opsøge eksternhjælp/ underviser Arbejde i fritid | Projektdeltagene
Store ændringer i kravene til systemet mens det udvikles | 1 | 7 | 7 | Gennemgå kritiske områder af kravspecifikation med kunden og lave grundig plan | Projektgruppen og kunden | Kunden faktureres for alle ændringer der laves i forhold til kravspecifikation efter kick off mødet | Projektdeltagerne Og kunden
Mangelfulde testninger | 2 | 3 | 6 | Løbende opsamlinger og test af løsninger | Rasmus | Spørge klassekammerater om gennemgang fællesopsamling i gruppen | Projektdeltager
Problemer med hardware | 2 | 3 | 6 | Backup på egen computer og pushe jævnligt til github | Enkelte projektdeltager | Dele computer eller finde en lånecomputer | Projektdeltager
Misfortået opgave beskrivelse | 3 | 10 | 30 | Jævnlige statusopdateringer med kunden/underviser | Projektdeltager og kunde/underviser | Vi udvikler sideløbende vores eget projekt eller spørge om flere midler og evt. ny deadline | Projektdeltager og underviser og kunde